АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ    МИХАЙЛОВСКИЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября   2016 г.                  	                                                                      №  95

Об утверждении муниципальной

программы «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера на

территории ЗАТО Михайловский

в 2017-2019 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа ЗАТО Михайловский и  в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗАТО Михайловский

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗАТО Михайловский в 2017-2019 годах»  (далее - Программа) согласно приложению.

2. Установить, что расходные обязательства городского округа ЗАТО Михайловский, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются за счет средств бюджета городского округа в пределах объемов бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий,  предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

3.        Главным распорядителям средств бюджета обеспечить внесение изменений в Программу по приведению ее объемов в соответствие с Решением о бюджете городского округа в течение двух месяцев со дня утверждения Решения о бюджете или внесений в него изменений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Савельева Ю.А.

И.О. Главы администрации

ЗАТО Михайловский  Саратовской области                                      Ю.А. Савельев

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Михайловский

от «14» октября 2016 г. № 95

Муниципальная программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

на территории ЗАТО Михайловский

в 2017-2019 годах»

П. Михайловский

2016 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории ЗАТО Михайловский  в  2017-2019 годах»

| Наименование Программы | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗАТО Михайловский в 2017-2019 годах» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Указ Президента РФ от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», распоряжениями Правительства РФ от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время», от 14.10.2004 № 1327-р «Об обеспечении граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов», постановлением администрации ЗАТО Михайловский № 88 от 21 октября 2013 года «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация ЗАТО Михайловский |
| Разработчик Программы | администрация ЗАТО Михайловский |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы администрации ЗАТО Михайловский – председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС); повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и предотвращение экономического ущерба от ЧС, устойчивого социально-экономического развития района, снижения количества пожаров, гибели людей на пожарах, обеспечения безопасности людей на водных объектах; повышение оперативности реагирования на угрозы или возникновение ЧС, пожара, происшествия на воде; эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности. Задачи Программы: – увеличение объема передаваемой информации и снижение времени, необходимого для информирования населения о ЧС, повышение информативного обеспечения органов управления и сил, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, путем реконструкции существующей системы оповещения и управления; – повышение достоверности информирования об угрозе и возникновении ЧС; – повышение готовности спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по предназначению; – повышение эффективности системы предупреждения населения об угрозе и возникновении ЧС на территории ЗАТО Михайловский путем развития муниципальной системы региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Саратовской области; – разработка и проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики; – совершенствование системы экстренного реагирования в ЧС. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих показателей: снижение ущерба от ЧС, пожаров (по отношению к показателям предыдущего года), в том числе: – снижение количества погибших людей; – снижение количества пострадавшего населения; увеличение предотвращенного экономического ущерба; повышение эффективности информационного обеспечения системы мониторинга и прогнозирования ЧС, а также населения в местах массового пребывания (по отношению к показателям предыдущего года), включая: - повышение полноты охвата системами мониторинга; - снижение времени оперативного реагирования; - повышение достоверности прогноза; - уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков ЧС, пожаров и предотвращенного ущерба. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Перечень мероприятий Программы | 1. Развитие систем оповещения населения ЗАТО Михайловский. 2. Развитие материально-технической базы аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) ЗАТО Михайловский. 3. Развитие местной системы региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Саратовской области. 4. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Суммарный объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет составляет 10517,9 тыс. рублей средства местного бюджета (100 %), из них: 2017- 3307,9 тыс. руб. 2018- 3605 тыс. руб. 2019- 3605 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация настоящей Программы позволит: снизить количество ЧС и материальный ущерб от них; снизить риски возникновения ЧС для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов; сократить затраты на ликвидацию ЧС. За весь период реализации Программы планируется достичь следующих показателей: снижение ущерба от ЧС, пожаров, происшествий на воде (процентов по отношению к 2015 году), в том числе: - снижение количества погибших людей – 30 %; - снижение количества пострадавшего населения – 50 %; - увеличение предотвращенного экономического ущерба – 10 %; Повышение эффективности информационного обеспечения системы мониторинга и прогнозирования ЧС (процентов по отношению к 2015 году), включая: - повышение полноты охвата системами мониторинга – 5 %; - повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового пребывания при угрозе возникновения ЧС и в ЧС – 5 %. Социально-экономическая эффективность Программы выражена в сохранении жизни и здоровья граждан – уменьшении числа погибших и пострадавших, увеличении числа спасенных, а также в снижении материального ущерба при чрезвычайных ситуациях и происшествиях различного масштаба. |

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование

необходимости её решения программно-целевым  методом

Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,   Указом Президента РФ от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»,  распоряжениями  Правительства РФ от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время», от 14.10.2004 № 1327-р «Об обеспечении граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов», постановлением администрации ЗАТО Михайловский № 88 от 21 октября 2013 года «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»

Разработка Программы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, в период возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей, социально-экономического положения населения района возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи – заблаговременного осуществления комплексных мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Основываясь на особенностях и ключевых проблемах обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, основной целью Программы является повышение качества жизни населения ЗАТО Михайловский посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.

Поставленную цель конкретизируют следующие задачи:

– увеличение объема передаваемой информации и снижение времени, необходимого для информирования населения о чрезвычайных ситуациях, повышение информативного обеспечения органов управления и сил, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, путем реконструкции существующей системы оповещения и управления;

– повышение достоверности информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

– повышение готовности спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по предназначению;

– повышение эффективности пропаганды и обучения населения основам безопасности жизнедеятельности и системы предупреждения населения об угрозе и возникновении ЧС на территории ЗАТО Михайловский путем развития муниципального звена региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Саратовской области;

– совершенствование системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Динамика

целевых показателей и индикаторов эффективности реализации

муниципальной 5 программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера на территории ЗАТО Михайловский в 2017-2019 годах»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Снижение количества гибели людей по отношению к 2015 году | процент | 15-20 | 20-25 | 25-30 |
| 2 | Снижение количества пострадавшего населения по отношению к 2015 году | процент | 20 | 30 | 50 |
| 3 | Количество спасенных на 100 ЧС и происшествий | человек | 9,1 | 9,3 | 9,5 |
| 4 | Время реагирования на ЧС | минут | 9 | 8,5 | 8 |
| 5 | Достоверность прогнозирования ЧС | процент | 84 | 85 | 86 |

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2017-2019 годы. Программа предусматривает достижение целей к концу 2019 года.

С учетом того, что в рамках Программы планируется ежегодное наращивание мощностей, Программа реализуется в два взаимосвязанных  этапа. В ходе реализации Программы по итогам каждого года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а также определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Раздел 4. Система основных мероприятий Программы

Для достижения целей Программы и решения ее основных задач сформирован комплекс программных мероприятий, направленный на организацию и проведение превентивных мероприятий по предупреждению ЧС,  развитие системы обучения, пропаганды и информирования населения в местах массового пребывания людей с использованием технических средств, повышение информативного обеспечения органов управления, обеспечение доведения сигналов управления и централизованного оповещения населения, развитие спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований различного предназначения и обеспечение их взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Информация о мероприятиях, необходимых ресурсах из предполагаемых источников финансирования для их реализации, сроках реализации мероприятий, приведена в приложении 1 к Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств местного бюджета и областного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета городского округа на очередной финансовый год.

Раздел 6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Программа рассчитана на 3 года, и ее планируется выполнить в два взаимосвязанных этапа. На первом этапе (2017 год) планируется завершить формирование территориальных и объектовых нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ), объединений добровольной пожарной охраны (добровольных пожарных команд и добровольных пожарных дружин), оснащение и содержание единой дежурно-диспетчерской службы района, обучение сотрудников способам и методам прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание компьютерных баз данных по источникам техногенных и природных опасностей, создание системы информационного обеспечения населения о чрезвычайных ситуациях и способах защиты от них, организация защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На втором этапе (2018-2019 годы)  предполагается завершить оснащение НАСФ, объединений добровольной пожарной охраны, создание резерва необходимого количества финансовых ресурсов и материальных резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К участию в Программе привлекаются структурные подразделения администрации, администрации предприятий городского округа, создающие на своей базе НАСФ.

Привлечение специалистов государственных учреждений к реализации программных мероприятий осуществляется в рамках их должностных обязанностей.

Закупка имущества и реконструкция объектов осуществляются на конкурсной основе на основании заявок администрации ЗАТО Михайловский.

Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем Главы администрации ЗАТО Михайловский и комиссией ЗАТО Михайловский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Программа считается завершенной и финансирование ее прекращается после выполнения плана программных мероприятий или достижения цели Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется сроком реализации Программы.

По итогам года планируется проводиться анализ эффективности реализации отдельных мероприятий и Программы в целом, расходования бюджетных средств на основе оценки степени достижения целевых индикаторов и показателей.

Оценка эффективности реализации Программы проводится с учетом главной ее цели – повышение качества жизни населения ЗАТО Михайловский посредством снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций. Эффективность оценивается по следующим целевым показателям (индикаторам):

– снижение гибели людей по отношению к 2015 году – на 25-30 процентов;

– снижение количества пострадавшего населения по отношению к 2015 году – на 50 процентов;

– увеличение числа спасенных людей на 100 ЧС и происшествий различного масштаба – с 9 до 10;

– уменьшение времени реагирования на ЧС – с 9 до 8 минут;

– повышение достоверности прогнозирования ЧС – с 84 до 86 процентов.

Социально-экономическая  эффективность Программы выражена в сохранении жизни и здоровья граждан – уменьшении числа погибших и пострадавших, увеличении числа спасенных, а также в снижении материального ущерба при чрезвычайных ситуациях и происшествиях различного масштаба.

Методика расчета показателей эффективности приведена в приложении 2 к Программе.

Приложение  1

24

- к муниципальной   программе

- «Снижение рисков и смягчение последствий

- чрезвычайных ситуаций природного и

- техногенного характера на территории

- ЗАТО Михайловский

- в 2017 – 2019 годах»

ПЛАН

мероприятий муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории ЗАТО Михайловский в 2017-2019 годах»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Общий объем финансирования (тыс. руб.) прогнозно | В том числе по годам (тыс. руб.) прогнозно |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание резервов финансовых ресурсов и материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 297 | 99 | 99 | 99 | Администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Проведения противопаводковых мероприятий |  | 297 | 99 | 99 | 99 | Администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Проведение работ по оказанию консультационные услуги по оценке технического состояния объектов поврежденных в результате ЧС. |  | 30 | 10 | 10 | 10 | Администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Оборудование и содержание единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района в соответствии с методическими рекомендациями по организации функционирования единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Саратовской области. |  | 8883 | 2961 | 2961 | 2961 | Директор ЕДДС ЗАТО Михайловский |
|  | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения по способам защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  | 30 | 10 | 10 | 10 | КЧС и ОПБ при администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Определение традиционных мест массового отдыха населения на воде и оборудование муниципальных пляжей в соответствии с предъявляемыми требованиями |  | 297 | 99 | 99 | 99 | Администрация ЗАТО Михайловский |
|  | Подготовка и распространение памяток по действиям населения при эвакуации из районов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 30 | 10 | 10 | 10 | КЧС и ОПБ при администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Определение и подготовка пунктов временного размещения эвакуированного населения из районов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 150 | 50 | 50 | 50 | КЧС и ОПБ при администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Организация постоянного контроля за соблюдением на объектах с массовым и круглосуточным пребыванием людей правил пожарной безопасности и обучение обслуживающего персонала правилам эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  | КЧС и ОПБ при администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Организация информирования населения через средства массовой информации района о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и номерах единой дежурно-диспетчерской службы и оперативных экстренных служб муниципального района |  |  |  |  |  | КЧС и ОПБ при администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Обучение выездным методом преподавателями УМЦ ГОЧС Саратовской области должностных лиц органов местного самоуправления, учреждений, организаций предприятий района, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 20 | 20 | 0 | 0 | КЧС и ОПБ при администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Обучение неработающего населения муниципального района в области безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  | КЧС и ОПБ при администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  | КЧС и ОПБ при администрации ЗАТО Михайловский |
|  | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: - услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации |  | 9 | 3 | 3 | 3 | Администрации ЗАТО Михайловский |
| Итого за раздел: |  |  | 10043 | 3361 | 3341 | 3341 |  |
| - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приведение в соответствие с нормами и правилами зданий и учреждений находящихся на территории ЗАТО Михайловский. | 300 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений ЗАТО Михайловский Саратовской области |
| 2. |  | Обеспечение постоянной готовности к использованию по предназначению источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, в том числе: - установка и содержание в исправном состоянии противопожарных гидрантов; - заправка огнетушителей; | 297 45 | 99 15 | 99 15 | 99 15 | Администрация ЗАТО Михайловский Руководители муниципальных учреждений ЗАТО Михайловский Саратовской области |
| 3. |  | Опахивание территорий ЗАТО Михайловский и социально значимых объектов ЗАТО Михайловский | 150 | 50 | 50 | 50 | Администрация ЗАТО Михайловский |
| Итого за раздел: |  |  | 792 | 264 | 264 | 264 |  |
| Всего: |  |  | 10835 | 3625 | 3605 | 3605 |  |

- Приложение 2

к муниципальной  программе

« Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

на территории ЗАТО Михайловский                                                                                                                                                          в 2017 - 2019 годах»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Целевые показатели | Единица измерения | Методика оценки |
| --- | --- | --- |
| Снижение количества гибели людей | процент | Гчс=(1-Готч/Гбаз)*100, где: Гчс – степень достижения целевого показателя по снижению гибели людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий в отчетном году; Готч – фактическое число погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий в отчетном году, которое определяется в соответствии с данными ведомственной статистики; Гбаз – число погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий, принятое в качестве целевого индикатора. |
| Снижение количества пострадавшего населения | процент | Пчс=(1-Потч/Пбаз)*100, где: Пчс – степень достижения целевого показателя по снижению количества пострадавших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий в отчетном году; Потч – фактические число людей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и происшествий в отчетном году, которое определяется в соответствии с данными ведомственной статистики; Пбаз – число людей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и происшествий, принятое в качестве целевого индикатора. |
| Количество спасенных на 100 ЧС и происшествий | человек | Кчс=Сотч*100/Чотч, где: Кчс – степень достижения целевого показателя по количеству спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в отчетном году; Сотч – фактические число людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в отчетном году, которое определяется в соответствии с данными ведомственной статистики; Чотч – число чрезвычайных ситуаций и происшествий в отчетном году, которое определяется в соответствии с данными ведомственной статистики. |
| Время реагирования на ЧС | минут | Определяется как среднее арифметическое от времени реагирования спасательных сил на все чрезвычайные ситуации и происшествия в отчетном году. |
| Достоверность прогнозирования ЧС | процент | Дотч=Ддост/Добщ*100, где: Дотч – уровень достоверности прогнозов ТЦМП, в отчетном году; Днорм – число подтвердившихся прогнозов ТЦМП в отчетном году; Добщ – общее число прогнозов составленных ТЦМП в отчетном году. |