**«СОГЛАСОВАНО»**

**Заместитель Главы - руководитель**

**аппарата администрации муниципального**

**образования п. Михайловский**

**Саратовской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Бороденко**

**«28» июня 2019 года**

**Муниципальное учреждение**

**«Редакция газеты «Михайловские новости»**

**муниципального образования поселок Михайловский**

**Саратовской области**

(наименование организации и структурного подразделения)

**Полугодовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**"Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения**

**"Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский**

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

**за январь - июнь 2019 года**

# Справка

# об утверждении и внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

# на 2018 – 2020 годы»

# Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 – 2020 годы» утверждена Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №45 от 14 августа 2017 года

# Внесены изменения:

# Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №99 от 27 декабря 2017 года;

# Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №19 от 12 марта 2018 года;

# Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №30 от 30 марта 2018 года;

# Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №36 от 05 июня 2018 года;

Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №51 от 01 августа 2018 года;

Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №91 от 28 декабря 2018 года.

Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №31 от 28 февраля 2019 года.

Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №54 от 29 апреля 2019 года.

Приложение №11

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы"

**(наименование муниципальной программы)**

за полугодие 2019 года

(месяц)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  на конец  отчетного  года (при  наличии) |
| год,  предшест-  вующий  отчетному  [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА\Муниципальная%20программа\Муниц%20программа%20постановление.doc#Par1150#Par1150) | установ-  ленные  на 2019  год | фактически  достигнутые  за отчетный  период 2019  год |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Увеличение тиража | шт. | 274 | 280 | 280 | - |
| 2. | Увеличение материально-технической базы | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение №12

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

**Сведения**

**для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы"

**(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

(месяц)

Ответственный исполнитель: МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  ВЦП, основного  мероприятия,  укрупненного  инвестиционного  проекта | Ответст-  венный  испол-  нитель и  ответст-  венный  сотрудник | Срок  реали-  зации  (дата) | Ожидаемый  результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| всего,  за счет всех  источников | | областной  бюджет | | федеральный  бюджет | | местные  бюджеты | | внебюджет-  ные  источники | |
| план | факт | План (прог-но) | факт | план  (прог-  нозно) | факт | план | факт | план  (прог-  нозно) | факт |
| Всего по  муниципальной  программе: | | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»,  Главный редактор  Урубкова  О. А. | 2018 – 2020  годы | - увеличение тиража;  - улучшение материально-технической базы | 1690,3 | 1015,6 | 0,0 | 0,0 | - | - | 1554,8 | 939,5 | 135,5 | 76,1 |

Приложение №13

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Сведения**

**о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

**(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

(месяц)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наимено-**  **вание**  **мероприятий**  **подпрограмм,**  **показателей** | **Ответст-**  **венный**  **испол-**  **нитель** | **Плановый срок** | | **Фактический**  **срок** | | **Результат,**  **показатели** | | **Проблемы,**  **возникшие**  **в ходе**  **реализа-**  **ции**  **мероприя-**  **тия**  [**<\*>**](file:///Z:\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА\П%20_88%20ОТ%2021.10.2013%20Положение%20по%20программам.doc#Par1326) |
| **начала**  **реали-**  **зации** | **окон-**  **чания**  **реали-**  **зации** | **начала**  **реали-**  **зации** | **окон-**  **чания**  **реали-**  **зации** | **заплани-**  **рованные**  **значения** | **достиг-**  **нутые**  **значения** |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | |
|  | ВЦП 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВЦП 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие  1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие  1.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | | |
|  | ВЦП 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВЦП 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие  2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие  2.2. | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение №14

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Оценка эффективности мер государственного регулирования**

**муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

**(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

(месяц)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  меры | Показа-  тель  приме-  нения  меры | Финансовая  оценка  результата  в отчетном  году (тыс.  рублей) | | Финансовая оценка  результата в плановом  периоде (тыс. рублей) | | | Обоснова-  ние  необходи-  мости  (эффек-  тивности) | |
| план | факт | первый  год  реализа-  ции  муниципальной  програм-  мы | второй  год  реализа-  ции  муниципальной  програм-  мы | третий и  последую-  щий год  реализа-  ции  муниципальной  програм-  мы | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках  муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к  реализации в рамках муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

Примечание. Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей приложения N 5 к Порядку, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей муниципальной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

Приложение №15

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования**

**муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

**(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

(месяц)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид  акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки  принятия | | Примечание  (результат реализации,  причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 1 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округаЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения"Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №45 от 14 августа 2017 года | №45 от 14 августа 2017 года  №99 от 27 декаб-ря  2017 года | В целях приведения Постановления в соответствие с Решениями Собрания Депутатов №107 от 14 декабря 2017 года «О бюджете ЗАТО Михайловский на 2018 год» |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом  положений муниципальной программы | | | | | | |
| 1. | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округаЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения"Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №99 от 27 декаб-ря  2017 года | №99 от 27 декаб-ря  2017 года  №19 от 12 марта  2018 года | В целях приведения Постановления в соответствие с Решениями Собрания Депутатов №124 от 06.03.2018 года «О внесении изменений в решение от 14 декабря 2017 года №107 «О бюджете ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 2 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округаЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения"Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №19 от 12 марта  2018 года | №19 от 12 марта  2018 года  №30 от 30 марта  2018 года | В целях приведения Постановления в соответствие с Уведомлением об изменении бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый периоды 2019-2020 годов от 30 марта 2018 года №49-БА |
| 3 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округаЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения"Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №30 от 30 марта  2018 года | №30 от 30 марта  2018 года  №36  от 05 июня  2018 года | В целях приведения Постановления в соответствие с Уведомлением администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов от 04 июня 2018 года №98-ЛБО |
| 4 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округаЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения"Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №36  от 05 июня  2018 года | №36  от 05 июня  2018 года  №51 от 01  авгус-  та  2018 года | В целях приведения Постановления в соответствии с постановлением администрации от 21 октября 2013 года №88 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Решением Собрания депутатов от 26 июля 2018 г. №154, Уведомлениями администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 31 июля 2018 года №129 – ЛБО и №135 – ЛБО |
| 5 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округаЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения"Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №51 от 01  авгус-  та  2018 года | №51 от 01  авгус-  та  2018 года  №91 от 28  декабря  2018 года | В целях приведения Постановления в соответствии с постановлением администрации от 21 октября 2013 года №88 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Решений Собрания депутатов ЗАТО Михайловский Саратовской области №177 от 20.12.2018 года «О бюджете городского округа п. Михайловский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»и №179 от 20.12. 2018 года **«**О внесение изменений в решение от 14 декабря 2017 года № 107 «О бюджете ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уведомления администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 14 декабря 2018 года №224 – ЛБО, Уведомления администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 14 декабря 2018 года №230 – ЛБО, Уведомлениями администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области о лимитах бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2019 год от 28 декабря 2018 года №10 – ЛБО |
| 6 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округаЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения"Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №91 от 28  декабря  2018 года | №91 от 28  декабря  2018 года  №31 от 28  февраля  2019 года | В целях приведения Постановления в соответствии с постановлением администрации от 21 октября 2013 года №88 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Уведомлением администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2019 год от 26 февраля 2019 года №26 – ЛБО |
| 7 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округаЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения"Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №31 от 28  февраля  2019 года | №31 от 28  февраля  2019 года  №54 от 29  апре  ля  2019 года | В целях приведения Постановления в соответствии с постановлением администрации от 21 октября 2013 года №88 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Уведомлением администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2019 год от 26 апреля 2019 года №57 – ЛБО |

--------------------------------

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей приложения N 4 к Порядку, а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Приложение №16

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы",**

**(наименование муниципальной программы)**

**произведенных за полугодие 2019 года за счет соответствующих**

**источников финансового обеспечения**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнители** | **Источники**  **финансового**  **обеспечения** | **Утвержденные**  **объемы**  **финансового**  **обеспечения**  [**<\*>**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА\Муниципальная%20программа\Муниц%20программа%20постановление.doc#Par1610#Par1610) | **Исполнено** |
| Муниципальная  программа | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | всего | 1690,3 | 1015,6 |
| областной  бюджет | - | - |
| федеральный  бюджет | - | - |
| местные бюджеты | 1554,8 | 939,5 |
| внебюджетные  источники | 135,5 | 76,1 |

--------------------------------

<\*> в соответствии с муниципальной программой;

Приложение №17

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Отчет**

**о выполнении муниципальными учреждениями и (или) иными**

**некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание**

**физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг**

**(выполнение работ) за полугодие 2019 года**

**по подпрограмме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

**(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

(месяц)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем оказания  Муниципальных услуг  (единиц), результатов  выполнения работ | | Объем финансового обеспечения  муниципальных заданий  (тыс. рублей) | |
| предусмотрено  муниципальными  заданиями | исполнено | предусмотрено  муниципальной  программой | исполнено |
| I. За счет средств бюджета городского округа | | | | |
| Наименование  муниципальной  услуги (работы)  - ... | - | - | - | - |
| Единицы  измерения объема  муниципальной  услуги - ... | - | - | - | - |
| Общий объем  оказания  муниципальной  услуги по  подпрограмме,  всего | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| в рамках  ведомственной  целевой  программы 1 | - | - | - | - |
| в рамках  ведомственной  целевой  программы 2 | - | - | - | - |
| в рамках  основного  мероприятия 1.1 | - | - | - | - |
| в рамках  основного  мероприятия 1.2 |  |  |  |  |
| Итого за счет  средств бюджета городского округа: | - | - | - | - |
| II. За счет целевых средств [<\*>](file:///Z:\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА\П%20_88%20ОТ%2021.10.2013%20Положение%20по%20программам.doc#Par1741) | | | | |
| Наименование  муниципальной  услуги (работы)  - ... | - | - | - | - |
| Единицы  измерения объема  муниципальной  услуги - ... | - | - | - | - |
| Общий объем  оказания  муниципальной  услуги по  подпрограмме,  всего | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| в рамках  ведомственной  целевой  программы 1 | - | - | - | - |
| в рамках  ведомственной  целевой  программы 2 | - | - | - | - |
| в рамках  основного  мероприятия 1.1 | - | - | - | - |
| в рамках  основного  мероприятия 1.2 | - | - | - | - |
| Итого за счет  целевых средств: | - | - | - | - |
| Всего по  подпрограмме: | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> расшифровывается по каждому виду целевых средств.

Приложение №18

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы в МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» за полугодие 2019 года**

**Результативность реализации муниципальной программы:**

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Результативность 60% - 6 баллов;

**Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета предусмотренных на реализацию муниципальных программ:**

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Результативность 60% - 6 баллов;

**Полнота реализации мероприятий муниципальных программ:**

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Результативность 60% - 6 баллов;

**Вывод:**

Оценка в целом за полугодие 2019 года по реализации муниципальной программы составляет более 18 баллов, т. е. уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

**Главный редактор О. А. Урубкова**

Исп. Главный редактор

Урубкова О.А..

**🕾**8-845-77 - 2-10-13

e-mail [smitmi@yandex.ru](mailto:smitmi@yandex.ru)