**«СОГЛАСОВАНО»**

 **Заместитель Главы - руководитель**

 **аппарата администрации муниципального**

 **образования п. Михайловский**

 **Саратовской области**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Бороденко**

 **«28» июня 2019 года**

**Муниципальное учреждение**

 **«Редакция газеты «Михайловские новости»**

**муниципального образования поселок Михайловский**

**Саратовской области**

(наименование организации и структурного подразделения)

**Полугодовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**"Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения**

**"Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский**

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

**за январь - июнь 2019 года**

# Справка

# об утверждении и внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

# на 2018 – 2020 годы»

# Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 – 2020 годы» утверждена Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №45 от 14 августа 2017 года

# Внесены изменения:

# Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №99 от 27 декабря 2017 года;

# Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №19 от 12 марта 2018 года;

# Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №30 от 30 марта 2018 года;

# Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №36 от 05 июня 2018 года;

Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №51 от 01 августа 2018 года;

Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №91 от 28 декабря 2018 года.

Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №31 от 28 февраля 2019 года.

Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области №54 от 29 апреля 2019 года.

 Приложение №11

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы"

 **(наименование муниципальной программы)**

за полугодие 2019 года

(месяц)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель(наименование) | Единицаизмерения | Значения показателеймуниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснованиеотклоненийзначенийпоказателяна конецотчетногогода (приналичии) |
| год,предшест-вующийотчетному[<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc#Par1150#Par1150) | установ-ленныена 2019год | фактическидостигнутыеза отчетныйпериод 2019год |
|  Муниципальная программа  |
| 1.  | Увеличение тиража | шт. | 274 | 280 | 280 | - |
| 2.  | Увеличение материально-технической базы  | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение №12

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

**Сведения**

**для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы"

 **(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

 (месяц)

Ответственный исполнитель: МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  | НаименованиеВЦП, основногомероприятия,укрупненногоинвестиционногопроекта | Ответст-венныйиспол-нитель иответст-венныйсотрудник | Срокреали-зации(дата) | Ожидаемыйрезультат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |
| всего,за счет всехисточников | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местныебюджеты | внебюджет-ныеисточники |
| план | факт | План (прог-но) | факт | план(прог-нозно) | факт | план | факт | план(прог-нозно) | факт |
| Всего помуниципальной программе:  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»,Главный редакторУрубкова О. А.  |  2018 – 2020годы | - увеличение тиража;- улучшение материально-технической базы | 1690,3 | 1015,6 | 0,0 | 0,0 | - | - | 1554,8 | 939,5 | 135,5 | 76,1 |

 Приложение №13

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Сведения**

**о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

 **(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

 (месяц)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наимено-****вание****мероприятий****подпрограмм,****показателей** | **Ответст-****венный****испол-****нитель** | **Плановый срок** | **Фактический****срок** | **Результат,****показатели** | **Проблемы,****возникшие****в ходе****реализа-****ции****мероприя-****тия**[**<\*>**](file:///Z%3A%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%20_88%20%D0%9E%D0%A2%2021.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.doc#Par1326) |
| **начала****реали-****зации** | **окон-****чания****реали-****зации** | **начала****реали-****зации** | **окон-****чания****реали-****зации** | **заплани-****рованные****значения** | **достиг-****нутые****значения** |
|  Подпрограмма 1  |
|  | ВЦП 1  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВЦП 2  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  Подпрограмма 2  |
|  | ВЦП 1  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВЦП 2  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.2.  | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение №14

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Оценка эффективности мер государственного регулирования**

**муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

 **(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

 (месяц)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование меры  | Показа-тельприме-нениямеры | Финансоваяоценкарезультатав отчетномгоду (тыс.рублей) | Финансовая оценкарезультата в плановомпериоде (тыс. рублей) | Обоснова-ниенеобходи-мости(эффек-тивности) |
| план | факт | первыйгодреализа-циимуниципальнойпрограм-мы | второйгодреализа-циимуниципальнойпрограм-мы | третий ипоследую-щий годреализа-циимуниципальнойпрограм-мы | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках  муниципальной программы  |
| 1.  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программы  |
| 1.  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

Примечание. Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей приложения N 5 к Порядку, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей муниципальной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

Приложение №15

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования**

**муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

 **(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

 (месяц)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Видакта | Основныеположения | Ответственныйисполнитель | Срокипринятия | Примечание(результат реализации,причины отклонений) |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1  | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №45 от 14 августа 2017 года | №45 от 14 августа 2017 года№99 от 27 декаб-ря2017 года | В целях приведения Постановления в соответствие с Решениями Собрания Депутатов №107 от 14 декабря 2017 года «О бюджете ЗАТО Михайловский на 2018 год»  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетомположений муниципальной программы |
| 1.  | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №99 от 27 декаб-ря2017 года | №99 от 27 декаб-ря2017 года №19 от 12 марта2018 года  | В целях приведения Постановления в соответствие с Решениями Собрания Депутатов №124 от 06.03.2018 года «О внесении изменений в решение от 14 декабря 2017 года №107 «О бюджете ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  |
| 2 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №19 от 12 марта2018 года  | №19 от 12 марта2018 года №30 от 30 марта2018 года | В целях приведения Постановления в соответствие с Уведомлением об изменении бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый периоды 2019-2020 годов от 30 марта 2018 года №49-БА |
| 3 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №30 от 30 марта2018 года | №30 от 30 марта2018 года№36от 05 июня2018 года | В целях приведения Постановления в соответствие с Уведомлением администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов от 04 июня 2018 года №98-ЛБО  |
| 4 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №36от 05 июня2018 года | №36от 05 июня2018 года№51 от 01авгус-та2018 года | В целях приведения Постановления в соответствии с постановлением администрации от 21 октября 2013 года №88 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Решением Собрания депутатов от 26 июля 2018 г. №154, Уведомлениями администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 31 июля 2018 года №129 – ЛБО и №135 – ЛБО  |
| 5 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №51 от 01авгус-та2018 года | №51 от 01авгус-та2018 года№91 от 28декабря2018 года | В целях приведения Постановления в соответствии с постановлением администрации от 21 октября 2013 года №88 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Решений Собрания депутатов ЗАТО Михайловский Саратовской области №177 от 20.12.2018 года «О бюджете городского округа п. Михайловский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»и №179 от 20.12. 2018 года **«**О внесение изменений в решение от 14 декабря 2017 года № 107 «О бюджете ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уведомления администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 14 декабря 2018 года №224 – ЛБО, Уведомления администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 14 декабря 2018 года №230 – ЛБО, Уведомлениями администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области о лимитах бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2019 год от 28 декабря 2018 года №10 – ЛБО |
| 6 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №91 от 28декабря2018 года | №91 от 28декабря2018 года№31 от 28февраля2019 года | В целях приведения Постановления в соответствии с постановлением администрации от 21 октября 2013 года №88 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Уведомлением администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2019 год от 26 февраля 2019 года №26 – ЛБО |
| 7 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы" |  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | №31 от 28февраля2019 года | №31 от 28февраля2019 года№54 от 29апреля2019 года | В целях приведения Постановления в соответствии с постановлением администрации от 21 октября 2013 года №88 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Уведомлением администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам на 2019 год от 26 апреля 2019 года №57 – ЛБО |

--------------------------------

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей приложения N 4 к Порядку, а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Приложение №16

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы",**

 **(наименование муниципальной программы)**

**произведенных за полугодие 2019 года за счет соответствующих**

**источников финансового обеспечения**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнители** | **Источники****финансового****обеспечения** | **Утвержденные****объемы****финансового****обеспечения**[**<\*>**](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc#Par1610#Par1610) | **Исполнено** |
| Муниципальная программа  | МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | всего  | 1690,3 | 1015,6 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| местные бюджеты | 1554,8 | 939,5 |
| внебюджетные источники  | 135,5 | 76,1 |

--------------------------------

<\*> в соответствии с муниципальной программой;

Приложение №17

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Отчет**

**о выполнении муниципальными учреждениями и (или) иными**

**некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание**

**физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг**

**(выполнение работ) за полугодие 2019 года**

**по подпрограмме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**муниципальной программы**

# "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский

**Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**

 **(наименование муниципальной программы)**

отчетный период полугодие 2019 года

 (месяц)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  | Объем оказанияМуниципальных услуг(единиц), результатоввыполнения работ | Объем финансового обеспечениямуниципальных заданий(тыс. рублей) |
| предусмотреномуниципальнымизаданиями | исполнено | предусмотреномуниципальнойпрограммой | исполнено |
| I. За счет средств бюджета городского округа |
| Наименование муниципальной услуги (работы)- ...  | - | - | - | - |
| Единицы измерения объемамуниципальной услуги - ...  | - | - | - | - |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего  | - | - | - | - |
| в том числе:  | - | - | - | - |
|  в рамкахведомственной целевой программы 1  | - | - | - | - |
|  в рамкахведомственной целевой программы 2  | - | - | - | - |
|  в рамкахосновного мероприятия 1.1  | - | - | - | - |
|  в рамкахосновного мероприятия 1.2  |  |  |  |  |
|  Итого за счетсредств бюджета городского округа:  | - | - | - | - |
| II. За счет целевых средств [<\*>](file:///Z%3A%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%20_88%20%D0%9E%D0%A2%2021.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.doc#Par1741) |
| Наименование муниципальной услуги (работы)- ...  | - | - | - | - |
| Единицы измерения объемамуниципальной услуги - ...  | - | - | - | - |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего  | - | - | - | - |
| в том числе:  | - | - | - | - |
|  в рамкахведомственной целевой программы 1  | - | - | - | - |
|  в рамкахведомственной целевой программы 2  | - | - | - | - |
|  в рамкахосновного мероприятия 1.1  | - | - | - | - |
|  в рамкахосновного мероприятия 1.2  | - | - | - | - |
|  Итого за счетцелевых средств: | - | - | - | - |
|  Всего поподпрограмме:  | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> расшифровывается по каждому виду целевых средств.

Приложение №18

к Положению

о порядке принятия решений о разработке муниципальных

программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы в МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» за полугодие 2019 года**

**Результативность реализации муниципальной программы:**

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Результативность 60% - 6 баллов;

 **Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета предусмотренных на реализацию муниципальных программ:**

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Результативность 60% - 6 баллов;

 **Полнота реализации мероприятий муниципальных программ:**

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области муниципального учреждения "Редакция газеты "Михайловские новости" муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Результативность 60% - 6 баллов;

**Вывод:**

Оценка в целом за полугодие 2019 года по реализации муниципальной программы составляет более 18 баллов, т. е. уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

**Главный редактор О. А. Урубкова**

Исп. Главный редактор

Урубкова О.А..

**🕾**8-845-77 - 2-10-13

e-mail smitmi@yandex.ru