АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МИХАЙЛОВСКИЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

от  31 августа    2017г.                                                                             №  50

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования ЗАТО

Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации , Порядком принятия решений о разработке программ ЗАТО Михайловский, их формирования и  реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Главы администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области от 21 октября 2013 года №88, в целях повышения качества образования, совершенствования работы в системе образования городского округа ЗАТО Михайловский

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дошкольного образования ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы, согласно приложению №1.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа и в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – руководителя аппарата администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области Бороденко С.В.

Глава администрации

ЗАТО Михайловский

Саратовской области                                                     А.М.Романов

Приложение № 1

к постановлению администрации

ЗАТО Михайловский Саратовской области

№  50  от  31 .08.2017 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

| 1. Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель программы | Администрация ЗАТО Михайловский |
| 3. Участники Программы | ## МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский |
| 4. Цели Программы | обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования. |
| 5.Задачи Программы | удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования; улучшение условий содержания детей дошкольного возраста, развитие материально-технической базы; создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров; обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования. |
| 7. Основные целевые индикаторы (показатели) программы | увеличение среднегодового количества детей; доля детей от 2 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей, проживающих на территории ЗАТО Михайловский; процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью дошкольного образования. |
| 8. Этапы и сроки реализации Программы | I этап: 2018 год II этап: 2019 год III этап: 2020 год |
| 9. Финансовое обеспечение реализации программы и объемы финансирования | Для реализации Программы предусматривается привлечение финансовых средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский (далее – бюджет городского округа). Конкретный объём финансовых средств определяется при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год. Объёмы финансирования на 2018 год - Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание учреждения за счет средств местного бюджета – 10322,6 тыс.руб.; - Субсидии на обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 9068,7 тыс.руб.; - Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 77,9 тыс.руб.; - Осуществление государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в МОУ и частичное содержание детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 46,3тыс.руб. Итого по учреждению: 19515,5тыс.руб. Объёмы финансирования на 2019 год - Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание учреждения за счет средств местного бюджета – 10486,4 тыс.руб.; - Субсидии на обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций -9068,7 тыс.руб.; - Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 77,9 тыс.руб.; - Осуществление государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в МОУ и частичное содержание детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 46,3 тыс.руб. Итого по учреждению: 19679,3 тыс.руб. Объёмы финансирования на 2020 год - Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание учреждения за счет средств местного бюджета – 10785,8 тыс.руб.; - Субсидии на обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 9068,7тыс.руб.; - Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 77,9тыс.руб.; - Осуществление государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в МОУ и частичное содержание детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 46,3тыс.руб. Итого по учреждению: 19978,7 тыс.руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования на территории ЗАТО Михайловский; повышение профессионального уровня кадрового состава; повышение качества дошкольного образования; улучшение материально-технической базы. |
| 11.Период, основание и порядок корректировки Программы | - Ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств администрацией ЗАТО Михайловский уточняются: перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям |

### Обоснование проблемы и анализ ее состояния.

Необходимость разработки и принятия муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018-2020 годы» обусловлены возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве муниципального района, необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения спектра услуг, предоставляемых образовательными учреждениями. Важность и значимость дошкольного образования обусловлена тем, что только в обществе сверстников, через грамотно организованные специфические виды детской деятельности – игру, конструирование, изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование – у ребенка дошкольного возраста формируются базовые качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию.

За последнее время реализованы меры по увеличению дополнительных мест в учреждении дошкольного образования за счет реконструкции здания под детский сад. Реализация указанных выше мер содействовала сокращению очередности в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Требуется обновление прогулочных площадок для детей,  асфальтового покрытия территорий, ощущается дефицит технических средств обучения, физкультурного оборудования, игрушек и программно-методических пособий.

Остается актуальной проблема эффективности планирования и расходования бюджетных средств, выделяемых на образование. Высокий удельный вес в общей структуре затрат на образование занимают расходы МДОУ на коммунальные услуги. Задача Программы - оптимизировать использование бюджетных средств, направляемых на развитие материально – технической базы для создания нормальных условий содержания и развития детей.

Данная Программа связывает воедино социальные, организационные, финансово-экономические, программно-методические и другие приоритеты модернизации дошкольного образования, определяет план действий по обеспечению устойчивого поступательного развития муниципальной системы дошкольного образования. Все это позволит обеспечить соблюдение государственных гарантий доступности дошкольного образования.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы являются обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования.

Приоритетные задачи программы:

-удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования;

- улучшение условий содержания детей дошкольного возраста, развитие материально-технической базы;

-создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров;

-обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

Для того, чтобы решить поставленные задачи необходимы бюджетные средства в виде субсидий.

Согласно расчетам, на эти цели необходимо в среднем  19724,5 тыс. руб. в год.

Таким образом, для финансового обеспечения образовательной деятельности МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский в течение 2018 – 2020 гг. потребуется:

2018 год – 19515,5тыс.руб.

2019 год – 19679,3 тыс.руб.

2020 год – 19978,7тыс.руб.

### 3. План-прогноз

| N п / п | Вид дохода | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объём |  |  | Сум ма |  | Объём |  |  |  | Сум-ма | Объём |  |  |  | Сум-ма |  |
|  |  | Кол-во |  |  | тыс.руб. |  | Кол-во |  |  |  | тыс.руб. | Кол-во. |  |  |  | тыс.руб. |  |
| I. Внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родительские средства за присмотр и уход за детьми | 138 | дет. |  | 1104,0 |  | 134 |  | дет. |  | 1065,6 | 120 |  | дет. |  |  | 931,2 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1104,0 |  |  |  |  |  | 1065,6 |  |  |  |  |  | 931,2 |

4. Система программных мероприятий

### ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| п / п | Задача | Единица измерения | Целевые индикаторы и показатели | Исходное (базовое) значение индикатора | Значения по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |
| 1 | удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования; улучшение условий содержания детей дошкольного возраста, развитие материально-технической базы; создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров; | чел. | увеличение среднегодового количества детей | 119 | 138 | 134 | 120 |
|  |  | % | доля детей от 2 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей, проживающих на территории ЗАТО Михайловский | 62 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования | % | процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью дошкольного образования. | 98 | 98 | 99 | 99 |

5. Финансовое  обеспечение Программы

5.1. Финансовое обеспечение  услуг мероприятий Программы осуществляется за счет средств  местного бюджета, субвенции из областного бюджета  и внебюджетных источников в соответствии с данной таблицей:

# Общий объем финансового обеспечения Муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Тыс.руб.

| Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации | В том числе по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый год реализации 2018 год | 2019 год | Последний год реализации 2020 год |
| Всего, из них: | 62274,3 | 20619,5 | 20744,9 | 20909,9 |
| Бюджет ЗАТО Михайловский Саратовской области | 59173,5 | 19515,5 | 19679,3 | 19978,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| На выполнение муниципального задания | 59173,5 | 19515,5 | 19679,3 | 19978,7 |
| иные субсидии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 3100,8 | 1104,0 | 1065,6 | 931,2 |

5.2. Объемы выделяемых средств из бюджета городского округа подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год.

- Приложение №1

# к Муниципальной программе

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  январь - декабрь 2018 года

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест- вующий отчетному <*> | установ- ленные на 2016 год | фактически достигнутые за отчетный период 2016 года |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение среднегодового количества детей | чел. |  |  |  | смена места жительства родителей |
| 2. | доля детей от 2 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей, проживающих на территории ЗАТО Михайловский | % |  |  |  | 3 ребенка не посещают детский сад |
| 3. | процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью дошкольного образования. | % |  |  |  | по результатам опроса родителей |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

- Приложение №2

# к Муниципальной программе

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский

Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

"

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

реализации муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

отчетный период  январь - декабрь 2018 года

(месяц)

Ответственный исполнитель: МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответст- венный испол- нитель и ответст- венный сотрудник | Срок реали- зации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджет- ные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | План (прогнозно) | факт | план (прог- нозно) | факт | план | факт | план (прог- нозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: |  | МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский Заведующий Буренина Н.В. | 2018 – 2020 годы | -увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих возможность -получать услуги дошкольного образования на территории ЗАТО Михайловский; -повышение профессионального уровня кадрового состава; -повышение качества дошкольного образования; -улучшение материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №3

# к Муниципальной программе

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

отчетный период  январь- декабрь 2018 года

(месяц)

| N п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации ЗАТО Михайловский «______________» |  | МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский | № ___ от _________ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| - II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей приложения N 4 к Порядку, а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Приложение №4

# к Муниципальной программе

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2018 - 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за  2018 год за счет соответствующих

источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения <*> | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

--------------------------------

<*> в соответствии с муниципальной  программой;